## Instrucciones
P05 · MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL PROYECTO
Plantilla del proyecto formativo – T5 Ingeniería de Software · Evidencia GA2-AA3-EV08
Propósito | Demostrar que ninguna necesidad quedó sin requisito, ningún requisito sin historia, ninguna historia sin modelado y ningún modelado sin prueba.
Cadena completa | Problema → Objetivo → Stakeholder → Requisito → Regla → Historia → Modelado → Componente → Prueba → Evidencia.
Cuándo se diligencia | Cada semana, al crear cada elemento. Dejarla para el final es el error más costoso del trimestre.
Hoja Matriz | Una fila por requisito. Si un requisito tiene varias historias, usa una fila por combinación.
Hoja Huecos | Registro de los vacíos detectados, su causa y la acción correctiva aplicada.
Hoja Cobertura | Indicadores automáticos de cobertura de la matriz.
Hoja Catálogos | Listas desplegables. Puedes agregar valores allí si tu proyecto lo requiere.
Códigos | Respeta los prefijos del instructivo: PRO, OBJ, STK, RF, RNF, RN, HU, CU, BPM, DSQ, DAC, CMP, API, CP, EV.

## Matriz
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Alcance de esta version: las 12 historias que cuentan con modelado en P03 y P04. Las columnas de prueba y evidencia se diligencian cuando se elabore la P06.
N.° | Problema | Objetivo | Stakeholder | Requisito | Título del requisito | Tipo | Regla de negocio | Historia (HU) | Proceso BPMN | D. secuencia | D. actividades | Componente | Endpoint | Caso de prueba | Resultado prueba | Evidencia | Ubicación de la evidencia | Estado de implementación | Cobertura
1 | PRO-01 | OBJ-02 | STK-01, STK-02, STK-03 | RF-02 | Autenticacion y direccionamiento por rol | RF | RN-09 | HU-03 |  | DSQ-01 |  | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-01, API-02 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
2 | PRO-01 | OBJ-03 | STK-01, STK-02 | RF-11 | Registro de entrada de vehiculos | RF | RN-01, RN-03, RN-04, RN-10 | HU-19 | BPM-01 | DSQ-02 | DAC-01 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-05, API-06 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
3 | PRO-03 | OBJ-03 | STK-01, STK-02 | RF-11 | Registro de entrada de vehiculos | RF | RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-10, RN-15 | HU-20 | BPM-01 | DSQ-02 | DAC-01 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-05, API-06 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
4 | PRO-02 | OBJ-05 | STK-01, STK-02 | RF-12 | Registro de salida y liquidacion automatica | RF | RN-02, RN-03, RN-10, RN-11, RN-12, RN-14, RN-15 | HU-21 | BPM-02 | DSQ-03 | DAC-02 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-07, API-08 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
5 | PRO-04 | OBJ-05 | STK-01 | RF-14 | Registro de pagos y gestion de cartera | RF | RN-11, RN-12, RN-13 | HU-24 | BPM-03 | DSQ-04 | DAC-03 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-10 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
6 | PRO-04 | OBJ-05 | STK-01 | RF-14 | Registro de pagos y gestion de cartera | RF | RN-11, RN-12 | HU-25 | BPM-03 | DSQ-04 | DAC-03 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-09 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
7 | PRO-04 | OBJ-05 | STK-01 | RF-14 | Registro de pagos y gestion de cartera | RF | RN-12, RNF-05, RNF-07 | HU-27 | BPM-03 | DSQ-04 | DAC-03 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-09 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
8 | PRO-01 | OBJ-03 | STK-01, STK-03 | RF-21 | Emision y ciclo de vida del codigo QR del vehiculo | RF | RN-16, RN-17 | HU-41 | BPM-01 |  | DAC-04 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-11 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
9 | PRO-01 | OBJ-03 | STK-01, STK-03 | RF-21 | Emision y ciclo de vida del codigo QR del vehiculo | RF | RN-07, RN-16, RN-17 | HU-42 | BPM-01 |  | DAC-04 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-11, API-12 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
10 | PRO-01 | OBJ-03 | STK-01, STK-02 | RF-22 | Registro de movimientos mediante lector de codigo QR | RF | RN-01, RN-03, RN-04, RN-10, RN-16 | HU-43 | BPM-01 | DSQ-02 | DAC-01 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05, EXT-01 | API-03, API-04, API-05, API-06 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
11 | PRO-02 | OBJ-05 | STK-01, STK-02 | RF-22 | Registro de movimientos mediante lector de codigo QR | RF | RN-03, RN-10, RN-13, RN-14, RN-15, RN-16 | HU-44 | BPM-02 | DSQ-03 | DAC-01 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05, EXT-01 | API-03, API-07, API-08 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial
12 | PRO-01 | OBJ-03 | STK-01, STK-02 | RF-22 | Registro de movimientos mediante lector de codigo QR | RF | RN-10, RN-16 | HU-45 | BPM-01, BPM-02 | DSQ-02, DSQ-03 | DAC-01 | CMP-01, CMP-02, CMP-03, CMP-04, CMP-05 | API-06, API-08 |  | Pendiente |  |  | Sin iniciar | Parcial

## Huecos
ANÁLISIS DE HUECOS DE TRAZABILIDAD
Huecos detectados al cruzar el backlog v3.2 con P03, P04 y la Formulacion del proyecto.
N.° | Tipo de hueco | Elemento afectado | Descripción del vacío | Causa | Acción correctiva | Estado
1 | Historia sin prueba | RF-02 / HU-03 | El requisito tiene historia y modelado, pero ninguna historia de la matriz tiene caso de prueba asociado. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Diligenciar las columnas Caso de prueba y Resultado al entregar la P06. | Abierto
2 | Historia sin prueba | RF-11 / HU-19, HU-20 | Las dos historias de registro de entrada carecen de caso de prueba. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Diligenciar las columnas Caso de prueba y Resultado al entregar la P06. | Abierto
3 | Historia sin prueba | RF-12 / HU-21 | La historia de salida y liquidacion, que concentra el calculo del cobro, carece de caso de prueba. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Priorizar los casos de RN-14 sobre DAC-02, que es la logica de mayor riesgo del proyecto. | Abierto
4 | Historia sin prueba | RF-14 / HU-24, HU-25, HU-27 | Las historias de pagos y cartera carecen de caso de prueba. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Diligenciar las columnas Caso de prueba y Resultado al entregar la P06. | Abierto
5 | Historia sin prueba | RF-21 / HU-41, HU-42 | Las historias del ciclo de vida del codigo QR carecen de caso de prueba. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Diligenciar las columnas Caso de prueba y Resultado al entregar la P06. | Abierto
6 | Historia sin prueba | RF-22 / HU-43, HU-44, HU-45 | Las historias de registro por lector de codigo QR carecen de caso de prueba. | Los casos de prueba se elaboran en la plantilla P06, aun no desarrollada. | Incluir el caso de respaldo manual de HU-45, que es el que sostiene la operacion ante fallo del lector. | Abierto
7 | Prueba sin evidencia | Los 22 requisitos funcionales | Ninguna fila registra evidencia ni ubicacion, porque no se ha ejecutado ninguna prueba. | El proyecto se encuentra en fase de diseno; no hay ejecucion ni repositorio de evidencias. | Registrar el codigo EV y su ubicacion a medida que se ejecuten las pruebas de la P06. | Abierto
8 | Diagrama sin historia | HU-41, HU-42 / DAC-04 | Las dos historias del codigo QR tienen diagrama de actividades pero no diagrama de secuencia propio. | P04 declara que su cadena de llamadas reproduce la de DSQ-04 y no se modelo por separado. | Elaborar el diagrama de secuencia o dejar constancia formal de que se reutiliza DSQ-04. | Abierto
9 | Otro | RF-01, RF-03 a RF-10, RF-13, RF-15 a RF-20 | Dieciseis requisitos funcionales no aparecen en la matriz porque sus historias no tienen modelado. | P04 acoto el modelado a las historias de la operacion diaria; configuracion, reportes y datos personales quedaron fuera. | Incorporarlos a la matriz cuando se modelen, o sustentar por escrito por que no requieren modelado propio. | Abierto
10 | Otro | HU-26 | El titulo de HU-26 no coincide entre artefactos: en el backlog es consultar el historial de pagos y en P03 y P04 es anular un pago con motivo. | La historia se renombro en el backlog sin actualizar los documentos de modelado. | Unificar el titulo en P03 y P04 conforme al backlog v3.2 en la proxima revision. | Abierto
11 | Otro | API-01 a API-12 | El catalogo de endpoints esta definido pero no consolidado como rutas definitivas. | La decision del motor de base de datos y del lenguaje de servidor sigue abierta en ADR-008. | Confirmar las rutas al cerrar ADR-008 y actualizar la columna Endpoint de esta matriz. | Abierto
12 | Otro | HU-43 | El acuse que el sistema devuelve al lector se limito en el diagrama a no exponer datos del vehiculo, pero eso no figura como criterio de aceptacion. | La restriccion surgio durante el modelado de P04 y no se traslado al backlog. | Agregar el criterio de aceptacion a HU-43 en la proxima version del backlog. | Abierto

## Cobertura
INDICADORES DE COBERTURA
Valores calculados automáticamente desde la hoja Matriz.
Total de filas registradas | 12
Requisitos con historia asociada | 12
Requisitos con modelado (BPMN, secuencia o actividades) | 12
Requisitos con caso de prueba | 0
Requisitos con evidencia registrada | 0
Cobertura completa | 0
Cobertura parcial | 12
Sin iniciar | 0
% de requisitos con historia | 100%
% de requisitos con prueba | 0%
Huecos abiertos | 12

## Catalogos
Tipo de requisito | Resultado de prueba | Estado de implementación | Cobertura
RF | Pendiente | Sin iniciar | Completa
RNF | En ejecución | En desarrollo | Parcial
Regla | Aprobado | Implementado | Sin iniciar
Restricción | Fallido | Bloqueado
Dato | Bloqueado
Interfaz
Rendimiento